Приложение 2

К приказу по МБОУ «ОСОШ № 2»

№ Д-123б

от 11 октября 2024 г.

Дорожная карта

реализации   целевой модели наставничества в

МБОУ  «Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2»

СП «Устьянский детско – юношеский Центр»

на 2022 – 2027 год

|  | Этапы и мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 этап. Подготовка условий для запуска программы наставничества |  |  |  |
| 1.1 | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | -Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися»; -Распоряжение Министерства образования Архангельской области «О внедрении системы (целевой модели) наставничества по форме «педагог - педагог» в Архангельской области» от 22 марта 2022 г. № 483. -Нормативные документы муниципального уровня (приказы об утверждении положений, назначение ответственных, приказ о формировании РПС по вопросам внедрения наставничества в образовательных организациях). - Участие в районной творческой группе «Наставничество» - Просмотр вебинара «Наставничество в дополнительном образовании». | Ежегодно, октябрь | Корзюк О.Г. |
| 1.2 | Сбор предварительных запросов от потенциальных наставляемых и выбор соответствующих этим запросам наставников | Проведение мониторинга (консультаций) по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве в МБОУ «ОСОШ № 2 « СП «УДЮЦ» | Ежегодно, октябрь | Корзюк О.Г. |
| 1.3 | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБОУ «ОСОШ № 2 « СП «УДЮЦ» | - Издание приказа «Об утверждении нормативных документов по системе наставничества педагогических работников в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2» СП «Устьянский детско – юношеский Центр» - Издание приказа «О назначении куратора внедрения целевой модели наставничества по форме «педагог – педагог» в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2» СП «УДЮЦ» - Издание приказа «О формировании и закреплении наставнических пар/групп по форме "педагог - педагог" в МБОУ «ОСОШ № 2 « СП «УДЮЦ»; - Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МБОУ «ОСОШ № 2 « СП «УДЮЦ»; - Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МБОУ «ОСОШ № 2 «СП «УДЮЦ»; - Назначение куратора внедрения Целевой модели наставничества в МБОУ «ОСОШ № 2 « СП «УДЮЦ» | Ежегодно, октябрь | Корзюк О.Г. |
| 1.4 | Выбор форм и программ наставничества | Подбор банка программ по форме наставничества «Педагог-педагог». | Ежегодно, сентябрь | Корзюк О.Г. |
| 2 | 2 этап. Формирование базы наставляемых |  |  |  |
| 2.1 | Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение консультаций среди педагогов – потенциальных участников программы наставничества. 2. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из анализа методической работы, рекомендаций аттестаций. | Ежегодно, сентябрь | Корзюк О.Г. |
| 2.2 | Формирование Базы наставляемых | Формирование Базы наставляемых | Ежегодно, сентябрь | Корзюк О.Г. |
| 3 | 3 этап.Формирование базы наставников |  |  |  |
| 3.1 | Сбор данных о наставниках | Поиск потенциальных наставников для формирования базы наставников, готовых участвовать в системе наставничества. | Ежегодно, сентябрь | Корзюк О.Г. |
| 3.2 | Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества | - Проведение консультаций с потенциальными наставниками, желающими принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | Ежегодно, сентябрь | Корзюк О.Г. |
| 4 | 4 этап.Отбор и обучение наставников | - Обучение через цикл вебинаров АО ИОО «Организация наставничества в образовании», через РМЦ «Наставничество в дополнительном образовании». - Обучение через мероприятия, проводимые районной творческой группой «Наставничество» | Ежегодно по плану вебинаров АОИОО, по плану ТГ | Корзюк О.Г. Акулова М.И. Рогозина Н.С. Пачин В.В. Исаева О.В. |
| 5 | 5 этап. Формирование наставнических пар |  |  |  |
| 5.1 | Формирование и закрепление пар «наставник – наставляемый» | - Консультирование с потенциальными наставниками на предмет участия в наставнической деятельности. - Консультирование с педагогами ОО на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого. | Ежегодно, октябрь | Корзюк О.Г. |
| 5.2. | Закрепление наставнических пар | - Издание приказа «Об утверждении наставнических групп» | Ежегодно, октябрь | Дитятева Е.П., Корзюк О.Г. |
| 5.3 | Написание программы наставнических пар | - Выбор темы, составление и реализация программ наставничества в парах «наставник – наставляемый» с определением конкретных форм работы каждой пары «наставник – наставляемый». | Ежегодно, октябрь | Корзюк О.Г. Акулова М.И. Рогозина Н.С. |
| 6 | 6 этап. Организация работы наставнических пар |  |  |  |
| 6.1 | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Встречи: организационные, пробные, встречи-планирования, встречи – проведение рабочего процесса, заключительные. - Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности. | Ежегодно, октябрь-май, в зависимости от программы наставни-чества | Корзюк О.Г. Акулова М.И. Коптяева Н.Н. Исаева О.В. Стрюков С.В., Пачин В.В. |
| 6.2 | Разработка и изготовление методического продукта парой «наставник-наставляемый». | Методическая работа с определением четких целей и задач, достижение и решение которых запланированы к концу программы наставничества. Примеры форм работы: методическая разработка занятия, организация конкурсов, концертов, соревнований, организация образовательных тренингов и интенсивов; ролевые и педагогические игры; групповая работа над проектом; волонтерская деятельность. | Ежегодно, в зависимости от программы наставни-чества | Корзюк О.Г. Акулова М.И. Коптяева Н.Н. Исаева О.В. Стрюков С.В., Пачин В.В. |
| 7. | 7 этап. Завершение наставничества |  |  |  |
| 7.1 | Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. | Подведение итогов работы каждой пары и всей программы в целом в формате личной и групповой рефлексии, анкетирование. | Ежегодно, апрель | Корзюк О.Г. Акулова М.И. Коптяева Н.Н. Исаева О.В. Стрюков С.В., Пачин В.В. |
| 7.2 | Популяризации практик наставничества | 1.Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы. 2.Представление материалов на районных педагогических чтениях 3.Публикация результатов программы наставничества. | Ежегодно, март, апрель | Корзюк О.Г. Акулова М.И. Коптяева Н.Н. Исаева О.В. Стрюков С.В., Пачин В.В. |
| 8. | 8 Этап. Выбор форм и программ наставничества на планируемый год | Подбор банка программ по форме наставничества «Педагог-педагог», «Педагог-воспитанник – воспитанники». | Ежегодно, май | Корзюк О.Г. |